## wp_jbpm_activity
activity_id | project_id | activity_name | start | plan_duration | wbs_id | parent_id | display_order | actual_start | actual_end | percent_complete
7 | 4 | Create Procedures | 2017-01-01 | 7 | 8 | 0 | NULL | 2017-01-01 | 2017-01-11 | 1
8 | 4 | Create Software | 2017-01-08 | 7 | 9 | 0 | NULL | 2017-01-09 | 2017-01-16 | 1
9 | 4 | Implement Procedures and Software | 2017-01-15 | 14 | 10 | 0 | NULL | 2017-01-16 | 0000-00-00 | 0.1
14 | 7 | Create Test Cases | 2017-01-26 | 7 | 15 | 0 | NULL | 2017-01-26 | 2017-02-12 | 1
15 | 7 | Move to live site | 2017-03-02 | 7 | 16 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL
16 | 7 | Fix bugs as they appear | 2017-03-09 | 28 | 17 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL
17 | 7 | Identify Errors | 2017-02-02 | 7 | 15 | 0 | 1 | 2017-02-09 | 0000-00-00 | 0.5
18 | 7 | Fix Errors | 2017-02-09 | 21 | 15 | 0 | 2 | NULL | NULL | NULL
28 | 9 | Create Completed Project | 2017-01-24 | 63 | 27 | 0 | NULL | 2017-01-24 | 0000-00-00 | 0.2
29 | 9 | Template Dashboard Ready | 2017-02-09 | 1 | 27 | 0 | 1 | NULL | NULL | NULL

## wp_jbpm_activity_resource
ar_id | activity_id | resource_id | description | plan_quantity
9 | 8 | 3 |  | 40
10 | 9 | 3 |  | 40
8 | 7 | 4 |  | 40
11 | 9 | 4 |  | 40
25 | 28 | 10 |  | 86
26 | 14 | 12 |  | 5
27 | 17 | 12 |  | 5
28 | 18 | 12 |  | 15
29 | 15 | 12 |  | 5
30 | 16 | 12 |  | 20

## wp_jbpm_project-1
project_id | project_name | wbs_finalized | wp_id
4 | Process Improvement | 1 | 2
7 | NM Fashion Migration | 1 | 2
9 | Apple TV Project | 1 | 15

## wp_jbpm_resource
resource_id | project_id | resource_name | measurement | cost_per_unit
3 | 4 | Programming | Hour | 100
4 | 4 | Consulting | Hour | 200
10 | 9 | Programming | Hour | 15
12 | 7 | Development | Hour | 15

## wp_jbpm_resource_consume
rc_id | ar_id | quantity | consume_date
13 | 9 | 9 | 2017-01-05
12 | 8 | 1 | 2017-01-08
15 | 8 | 9 | 2017-01-09
14 | 11 | 1 | 2017-01-09
19 | 25 | 16 | 2017-02-02
20 | 25 | 0.5 | 2017-02-02
35 | 25 | 3 | 2017-02-09
36 | 25 | 3 | 2017-02-09
21 | 26 | 1 | 2017-01-26
22 | 26 | 1 | 2017-01-26
37 | 28 | 0.5 | 2017-02-16