## wp_jbpm_activity
activity_id | project_id | activity_name | start | plan_duration | wbs_id | parent_id | display_order | actual_start | actual_end | percent_complete
7 | 4 | Create Procedures | 2017-01-01 | 7 | 8 | 0 | NULL | 2017-01-01 | 2017-01-11 | 1
8 | 4 | Create Software | 2017-01-08 | 7 | 9 | 0 | NULL | 2017-01-09 | 2017-01-16 | 1
9 | 4 | Implement Procedures and Software | 2017-01-15 | 14 | 10 | 0 | NULL | 2017-01-16 | 0000-00-00 | 0.1
14 | 7 | Create Test Cases | 2017-01-26 | 7 | 15 | 0 | NULL | 2017-01-26 | 2017-02-12 | 1
15 | 7 | Move to live site | 2017-03-02 | 7 | 16 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL
16 | 7 | Fix bugs as they appear | 2017-03-09 | 28 | 17 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL
17 | 7 | Identify Errors | 2017-02-02 | 7 | 15 | 0 | 1 | 2017-02-09 | 0000-00-00 | 0.5
18 | 7 | Fix Errors | 2017-02-09 | 21 | 15 | 0 | 2 | NULL | NULL | NULL
28 | 9 | Create Completed Project | 2017-01-24 | 63 | 27 | 0 | NULL | 2017-01-24 | 0000-00-00 | 0.2
29 | 9 | Template Dashboard Ready | 2017-02-09 | 1 | 27 | 0 | 1 | NULL | NULL | NULL